Приложение №1

к приказу  от 25.02.2015г.  №85 о/д

План мероприятий

по проведению Года борьбы

с сердечно-сосудистыми заболеваниями

в Увинском районе в 2015г.

| № п\п | Мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Повышение уровня информированности граждан о проблеме артериальной гипертонии, повышенного холестерина, инсульта, инфаркта миокарда, факторов сердечно-сосудистого риска, правилах действий при развитии неотложных состояний и мотивирование к ведению здорового образа жизни |  |  |  |
| 1 | Проведение информационно-разъяснительной работы, в т.ч. с использованием средств массовой информации |  |  |
| 1.1 | Активизация работы по размещению на сайте Увинской РБ информации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч. артериальной гипертонии и повышенного уровня холестерина, инсультов, инфарктов миокарда. | Гусева, Н.И., врач кабинета медицинской профилактики; Ларионова Н.И., зам.гл. врача по АПС; Ердакова Е.В., зам.гл. врача по мед. обслужив. населения | В течение 2015г. |
| 1.2 | Публикации в районных печатных изданиях о проблеме профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч. артериальной гипертонии, повышенного уровня холестерина, инсультов, инфарктов миокарда, а также принципов раннего выявления и профилактики болезней сердца и сосудов у детей. | Гусева Н.И., Рязанцева З.П., врач районный педиатр; Булатов А.И., старший терапевт; Ердакова Е.В. | В течение 2015г. |
| 1.3 | Организовать работу «Горячей линии» по вопросам профилактики ССЗ. | Ларионова Н.И. | Март 2015г. |
| 1.4. | Продолжить работу Школы артериальной гипертонии. | Гусева Н.И. | Первый и последний вторник м-ца |
| 1.5 | Открытие на интернет-сайте «он-лайн кабинет врача» и постоянно функционирующего раздела: «Медицинская профилактика», с размещением актуальной информации: |  | 1 квартал 2015г. |
|  | - по расписанию работы Школ здоровья |  |  |
|  | - проведению массовых акций в учреждениях |  |  |
|  | - профилактической информации, приуроченной к Дням ВОЗ (Всемирный день здоровья – 7 апреля, Всемирный день здорового сердца – 20 апреля), Всемирный день борьбы с АГ – 11 мая, Всемирный день без табачного дыма - 31 мая, День физкультурника – 31 мая, Всемирный день сердца – 29 сентября, Всемирный день пожилых людей – 01 октября, Всемирный день борьбы с инсультом – 29 октября. | Гусева Н.И., Ердакова Е.В., Батуев А.В., начальник отдела информатизации и телемедицины |  |
| 1.6 | Проведение массовых мероприятий – «Месячников здоровья» по пропаганде здорово го образа жизни и повышению уровня информи-рованности граждан по проблеме ССЗ с освеще нием в средствах массовой информации (сайт Увинской РБ, местные печатные издания, радио): | Гусева Н.И., Ердакова Е.В., Ларионова Н.И., Вылегжанина О.А., главная медсестра - Гусева Н.И., Рязанцева З.П. - Гусева Н.И., Булатов А.И., Пчельникова Н.Л. - Гусева Н.И., Ларионова Н.И. - Ердакова Е.В., Вылегжанина О.А. - Гусева Н.И. - Гусева Н.И. - Гусева Н.И. - Гусева Н.И., Иванова А.И., врач, ответствен. за работу с ветеранами - Гусева Н.И., Булатов А.И. - Гусева Н.И., Ердакова Е.В., Вылегжанина О.А. | В течение 2015г. Сентябрь 2015г. 07.10.15г. 09.10.15г. 09.10.15г. Сентябрь 2015г. Сентябрь 2015г. |
| 1.6.1 | - «Месячник здоровья», приуроченный к Всемирному дню здоровья – 7 апреля (с 01 по 30 апреля 2015г.): а) провести цикл лекций в школах района и в Увинском колледже по вопросам здорового питания, физической активности и профилактике курения. б) провести цикл лекций по профилактике ССЗ в администрации района, трудовых коллективах - с охватом взрослого населения 50 чел. в) 07.04.15г. провести День открытых дверей в Увинской РБ с измерением АД, выявлением факторов риска ХНИЗ и проведением индивидуального консультирования. г) 22.04.15г. провести конкурс мультимедийных презентаций среди подразделений Увинской РБ на тему профилактики ССЗ. |  |  |
| 1.6.2 | - «Месячник здоровья», приуроченный к Всемирному дню сердца – 29 сентября (с 21.09.2015 – 18.10.2015г.): а) выступление по местному радио на тему профилактики ССЗ; б) организовать конкурс памяток среди подразделений больницы на тему: «Сохрани свое сердце»; в) проведение обучающих семинаров по оказанию первой медицинской помощи при острых сердечно-сосудистых состояниях (ОИМ, ОНМК, приступ стенокардии и др.) с выходом: - в ДК «Юность» (взрослое население - с охватом около 100 чел.); - в отделение соцобслуживания населения; - общество инвалидов и общество ветеранов (население пожилого возраста с охватом не менее 30 чел. в каждом случае); г) проведение цикла лекций по профилактике ССЗ в трудовых коллективах района («Увадрев», «Ува-молоко», Увинский мясокомбинат – с охватом работающих не менее 50 чел.); д) оформить стенды в подразделениях б-цы, ФАПах на тему оказания первой помощи при острых состояниях. |  |  |
| 1.6.3 | Провести День открытых дверей в мед.учреждениях района по измерению АД, по индивидуальному консультированию врача кабинета медицинской профилактики, с раздачей информационно-просветительских материалов, анкетированием на раннее выявление ССЗ; | Гусева Н.И., врач кабинета медицинской профилактики; Ларионова Н.И., зам.гл. врача по АПС, Ердакова Е.В. | Октябрь 2015г. |
| 1.7 | Размещение в поликлиниках, больницах, аптеках, торговых центрах информационных материалов о правилах измерения АД, роли артериальной гипертонии и повышенного уровня холестерина как важнейших факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт миокарда, инсульт) и сердечно-сосудистой смертности, а также рекомендациями пройти диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. | Булатов А.И., старший терапевт; Пчельникова Н.Л., зав. Нылгинской участ. больницей; Ердакова Е.В., зам.гл. врача по мед. обслужив. населения; Гусева Н.И. | В течение 2015г. |
| 1.8 | Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и повышению уровня информированности граждан по проблеме ССЗ: - 7 апреля (Всемирный день здоровья) - 31 мая (Всемирный день без табака) – выход участковой службы с лекциями о вреде курения в прикрепленные трудовые коллективы. - 29 сентября (Всемирный день сердца) - 29 октября (Всемирный день борьбы с инсультом) | Гусева Н.И., участковая служба | В течение 2015г. - 29 мая 2015г. |
| 1.9 | Информирование населения через СМИ, медицинских работников о признаках острых сердечно-сосудистых заболеваний и состояний (инсульт, инфаркт миокарда, внезапная смерть) и алгоритме действий в случае их появления, в т.ч. в целях сокращения среднего для региона интервала времени от момента развития болевого синдрома при остром коронарном синдроме до вызова скорой медицинской помощи не более, чем до 70 минут. | Н.И.Гусева (статья в районную газету), Булатов А.И. (выступление по местному радио), Батуева Е.П., врач отделения скорой медицинской помощи п.Ува (выступление на фельдшерской конференции) | Апрель Май Апрель |
| 1.10 | Участие в Республиканской смотре-конкурсе информационно-просветительских материалов по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни среди ЛПУ УР, посвященный Всемирному дню здоровья в соответствии с девизом ВОЗ. | Гусева Н.И., Ердакова Е.В., Вылегжанина О.А. | Май-июнь 2015г. |
| 1.11 | Размещение на сайте БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР»: - комплекса упражнений: «Веселая гимнастика для родителей с детьми»; - методическое пособие: «Физическая реабилитация больных с острым инфарктом миокарда» | Гусева Н.И. | Апрель 2015г. |
| 1.12 | Доведение до образовательных организаций для размещения на сайтах комплекса упражнений: «Веселая гимнастика для родителей с детьми» | Рязанцева З.П. | Апрель 2015г. |
| II. Повышение эффективности выявления АГ, лиц с повышенным уровнем ХС и лиц с высоким сердечно-сосудистым риском вне М.О. |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить обязательное измерение АД всем гражданам, пришедшим в поликлинику по любому поводу (приказ Минздрава России №4 от 24.01.2003г. «О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи больным с артериальной гипертонией в РФ») врачами всех специальностей и фельдшерами ФАПов. | Ларионова Н.И., Ердакова Е.В., Пчельникова Н.Л. | В течение 2015г. |
| 2.2 | Проведение массового скрининга по выявлению риска сердечно-сосудистых заболеваний (измерение АД, веса, раздача памяток по профилактике ССЗ) в центре п.Ува во время проведения мероприятий празднования «Дня молодежи». | Гусева Н.И., Рязанцева З.П. | Июнь 2015г. |
| III. Совершенствование выявления и оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. |  |  |  |
| 3.1 | Проведение рабочих совещаний с участковой службой с тщательным анализом каждого случая смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и ОНМК. | Ларионова Н.И., Булатов А.И., Пчельникова Н.Л | Ежемесячно |
| 3.2 | Проведение анализа заболеваемости от сердечно-сосудистых заболеваний в Увинском районе. | Булатов А.И. Михайлова М.Г., врач мед. статистик | Ежекварт. |
| 3.3 | Продолжить работу по контролю за правильным заполнением медицинских свидетельств о смерти. | Тугашов В.А., зам.гл. врача по медицинской части; Ларионова Н.И. Булатов А.И. | Ежемесячно |
| 3.4 | Проведение рабочих совещаний: - с терапевтической участковой службой по результатам диспансеризации взрослого населения (структура выявленной патологии и факторов риска); - с педиатрической участковой службой по результатам диспансеризации детей | Булатов А.И. Гусева Н.И. Рязанцева З.П. | Ежекварт. Ежекварт. |
| 3.5 | Организация оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи больным с сердечно -сосудистыми заболеваниями, острыми нарушениями мозгового кровообращения и проведение диспансерного наблюдения, стандартами медицинской помощи. | Булатов А.И. Тугашов В.А. Никонова Н.А., врач невролог | В течение 2015г. |
| 3.6 | В рамках диспансеризации взрослого населения осмотреть 6220 чел. (100% от плана) | Булатов А.И., Пчельникова Н.Л | В течение 2015г. |
| 3.7 | Проведение ЭХО-кардиографии детям в возрасте 1 мес. и проведение ЭКГ-исследования детям в возрасте 1 год – с охватом 95% . | Рязанцева З.П. | В течение 2015г. |
| 3.8 | Организация на каждом терапевтическом участке диспансерного наблюдения за больными артериальной гипертонией (не менее 30% на каждом участке), перенесших инфаркт миокарда (не менее 80%), острые нарушения мозгового кровообращения (не менее 80% от перенесших инсульт в 2015 году). | Булатов А.И., Пчельникова Н.Л. | В течение 2015г. |
| 3.9 | Снижение госпитальной летальности при инфаркте миокарда (остром и повторном) до 10% за счет препаратов для тромболизисной терапии. | Кабанова Т.В, Пчельникова Н.Л., Батуева Е.П. Тугашов В.А. | В течение 2015г. |
| 3.10 | Вовлечение в Школы больных артериальной гипертонией. ИБС, инфарктом миокарда и инсультом не менее 20% больных с данной патологией, находящихся на диспансерном наблюдении, в том числе с использованием телемедицинских технологий. | Гусева Н.И., Булатов А.И., Пчельникова Н.Л. | В течение 2015г. |
| 3.11 | Выполнение стандарта оказания медпомощи больным с острым инфарктом миокарда с проведением тромболитической терапии у больных острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на госпитальном этапе. | Тугашов В.А. | 1 квартал 2015г. |
| 3.12 | Обеспечение охвата реабилитационными мероприятиями не менее 25% больных, перенесших инсульты и не менее 25% больных, перенесших инфаркт миокарда на этапе восстановительного лечения в санаториях Республики, а также не менее 75% больных, перенесших инсульты и не менее 75% больных, перенесших инфаркт миокарда на амбулаторно-поликлиническом этапе. | Тугашов В.А., Булатов А.И., Никонова Н.А. | В течение 2015г. |
| 3.13 | Продолжить внедрение телемедицинских технологий: - повышать охват большего числа пациентов для проведения консультаций со специалистами сосудистых центров, транслирования занятий Школ здоровья; - привлекать к работе посредством телемедицинских технологий учебные заведения, предприятия для повышения охвата аудитории школьников, студентов, трудовых коллективов при проведении работы по пропаганде здорового образа жизни. | Тугашов В.А., Булатов А.И., Рязанцева З.П. | В течение 2015г. |
| 3.14 | Обеспечение охвата не менее 80% граждан старше 60 лет, а также имеющих ССЗ, прививками против гриппа и не менее 60% граждан старше 65 лет. | Булатов А.И., Пчельникова Н.Л. | В течение 2015г. |
| 3.15 | Совершенствование работы Школ здоровья в учреждениях: - практиковать выездные занятия для пенсионеров и инвалидов в центрах социального обслуживания, на предприятиях, в образовательных учреждениях; - организовать Школы для пациентов с избыточной массой тела и желающих бросить курить, Школы для больных АГ для детей. | Гусева Н.И. | В течение 2015г. |
| IV. Повышение квалификации медицинских работников |  |  |  |
| 4.1 | Организация тестирования участковых терапевтов, врачей общей практики, кардиологов и неврологов поликлиник на знание и проведение профилактического консультирования и диспансерного наблюдения больных хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития. | Гусева Н.И., Булатов А.И., Пчельникова Н.Л. | Апрель 2015 |
| V. Совершенствование материально-технической базы |  |  |  |
| 5.1 | Приобрести: - тонометры – 30 шт. - оборудование для проведения Холтер-обследования - мобильный телефон для проведения «Горячей линии» | Митрюкова И.А., главный врач | Апрель, май 2015г. |

Зам.гл.врача по АПС

Н.И.Ларионова